## 00_首页导航
两周业务流程 AI 改造冲刺表
从一条真实流程出发，十个工作日完成发现、设计、验证与上线判断 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
先读这里：三个人、十天、一条流程
适合什么场景 |  | 低风险、高重复、数据可获得、两周内可验证结果的业务流程
最小 Pod |  | AI 构建者 1 人 + 业务专家 1 人 + 流程负责人 1 人
不要选择 |  | 涉及不可逆高风险决策、数据拿不到、责任人缺席、两周无法拿到样本的场景
十天终点 |  | 不是做出一个演示，而是形成可运行版本、测试证据、治理边界和接管资产
执行顺序（点击“打开”进入对应工作表）
序号 | 工作表 | 解决的问题 | 关键产出 | 什么时候完成 | 状态 | 进度/判断 | 打开
1 | 01_十天冲刺 | 每天具体做什么 | 十天计划与验收门 | 启动会前 | 进行中 |  | 打开
2 | 02_场景筛选 | 先改哪条流程 | 优先场景与立项理由 | 第3天中午前 | 未开始 |  | 打开
3 | 03_现状流程诊断 | 真实工作怎样发生 | 标准流程+真实路径+断点 | 第2天结束 | 未开始 |  | 打开
4 | 04_AI目标流程 | 未来流程怎样分工 | 人/AI/规则/系统新流程 | 第5天结束 | 未开始 |  | 打开
5 | 05_验证与治理 | 能否安全稳定运行 | 权限边界+测试证据 | 第9天结束 | 未开始 |  | 打开
6 | 06_指标与交付 | 是否值得上线并可接管 | 收益、资产、Go/No-Go | 第10天 | 未开始 |  | 打开
7 | 07_完整示例 | 填完后应长什么样 | 合同预审完整参考 | 随时查阅 | 参考 | 示例 | 打开
8 | 08_原创方法说明 | 模板为什么这样设计 | 原创框架与使用边界 | 随时查阅 | 参考 | 说明 | 打开
开工前 5 项检查：流程负责人到位｜业务专家每天可投入｜能拿到真实样本｜系统权限有人协调｜第10天有决策人验收

## 01_十天冲刺
01｜十天冲刺计划
每日照表执行；没有通过当天验收门，不进入下一阶段 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
天数 | 阶段 | 当天关键问题 | 上午动作 | 下午动作 | 必须参加 | 当天产出 | 验收门 | 负责人 | 状态
D1 | 跟岗 | 这条流程从什么事件开始？ | 启动会；明确目标、边界和基线 | 业务专家完整演示1次真实案例 | 业务专家/流程负责人/AI构建者 | 问题定义；样本清单 | 能说清谁、何时、为何发起 | 流程负责人 | 未开始
D2 | 跟岗 | 实际工作与制度哪里不同？ | 跟做3—5个真实案例 | 记录系统切换、等待、返工和例外 | 业务专家/AI构建者 | 现状流程；断点证据 | 至少找到3个有证据的断点 | 业务专家 | 未开始
D3 | 选择 | 哪个机会最值得两周打穿？ | 对候选流程评分 | 确定试点边界、指标和不做清单 | Sponsor/Pod全员 | 场景卡；Go决定 | 总分≥70且无一票否决项 | Sponsor | 未开始
D4 | 设计 | 未来流程怎样分工？ | 做ECRS：删除/简化/合并/重排 | 拆分人、AI、规则、系统的动作 | 流程负责人/AI构建者 | AI目标流程v1 | 输入输出、确认点、异常已定义 | 流程负责人 | 未开始
D5 | 搭建 | 最小版本如何跑通？ | 搭建核心Skill与系统读取 | 用3个典型样本跑通主路径 | AI构建者/业务专家 | 可运行版本v0.1 | 主路径端到端跑通 | AI构建者 | 未开始
D6 | 验证 | 换一个人还能不能用？ | 新增正常与边界样本 | 让第二名业务人员独立试用 | 测试用户/业务专家 | 测试记录；问题清单 | 正常样本通过率≥80% | 测试负责人 | 未开始
D7 | 治理 | 错了会造成什么后果？ | 补权限、日志与人工确认 | 测试缺失、冲突和越权场景 | 安全/法务/IT/Pod | 治理表；异常路径 | 高风险动作不能自动越过 | 治理负责人 | 未开始
D8 | 优化 | 哪些错误重复出现？ | 修复高严重度问题 | 扩充测试集并复测 | AI构建者/业务专家 | 版本v0.2；复测报告 | 高严重度问题清零 | AI构建者 | 未开始
D9 | 验收 | 是否真的改善业务结果？ | 多人盲测；记录人工接管 | 核对周期、质量、风险指标 | Sponsor/测试用户/Pod | 验收报告；上线建议 | 通过率和关键指标达标 | Sponsor | 未开始
D10 | 交付 | 谁来接管并持续更新？ | 完成责任、文档、资产交接 | Go/No-Go评审；复盘下一阶段 | 业务Owner/IT/流程负责人 | 交付包；决策记录 | 有人接管、有指标、有退出方案 | 业务Owner | 未开始
总体进度
Note on I6: 替换为本企业真实负责人姓名

## 02_场景筛选
02｜业务流程 AI 场景筛选
1分最低、5分最高；“风险可控性”5分代表风险低且可控 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
编号 | 候选业务流程 | 核心痛点/业务结果 | 规模频次 15% | 业务价值 25% | 重复程度 15% | 数据可得 15% | 风险可控性 15% | 两周可行性 15% | 总分 | 优先级 | 一票否决检查
示例 | 合同预审流程 | 减少字段核对与常见风险识别时间 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  | 无自动批准；业务Owner到位
候选1 | 费用报销预审 | 减少缺件退回与人工核对 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 待确认财务数据权限
候选2 | 采购询价比对 | 减少报价整理与规则核对 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 供应商数据可获得
Note on L5: 一票否决示例：没有业务Owner；拿不到真实样本；需要AI直接做不可逆高风险决定；两周内无法验收。

## 03_现状流程诊断
03｜现状流程诊断（标准流程 + 真实路径）
不要凭会议想象流程；跟岗、看系统、看样本、看异常 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
步骤 | 责任角色 | 触发/输入 | 实际动作 | 系统/工具 | 输出/交接 | 处理分钟 | 等待分钟 | 返工率 | 常见例外 | 痛点类型 | 证据/样本 | 初步改造机会
示例1 | 销售 | 客户合同草案 | 上传合同并填写评审申请 | OA | 评审任务 | 10 | 30 | 8% | 附件缺失 | 返工 | 近20份退回记录 | 自动检查必填项
示例2 | 法务助理 | 合同+客户资料 | 核对主体、金额、期限与模板 | OA+文档 | 字段清单 | 25 | 60 | 12% | 非标模板 | 搬运 | 3份真实合同 | AI抽取并比对
示例3 | 法务经理 | 字段清单+条款 | 识别常见风险并给修改建议 | 文档+知识库 | 审查意见 | 45 | 120 | 5% | 重大非标条款 | 判断 | 历史审查意见 | AI预审，人确认高风险
示例4 | 销售 | 审查意见 | 与客户沟通并回传修订版 | 邮件+IM | 修订合同 | 20 | 360 | 18% | 多轮修改 | 等待 | 邮件往返记录 | 自动生成差异清单
示例5 | 法务经理 | 修订合同 | 复核关键修改并确认 | 文档 | 可进入审批 | 20 | 60 | 3% | 关键条款未改 | 复核 | 终版合同 | 高风险点人工确认
[6 empty] | 总处理分钟 |  | 总等待分钟
Note on D5: 记录员工实际上做什么，而不是制度规定应该做什么。

## 04_AI目标流程
04｜AI 目标业务流程设计
先删除和简化，再决定哪些动作交给规则、AI、系统或人 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
步骤 | 当前问题 | ECRS动作 | 执行主体 | AI/系统能力 | 输入 | 输出 | 人工确认点 | 异常退出 | 所需系统权限 | 成功标准 | 责任人 | 建设状态
示例1 | 缺件反复退回 | 简化 | 规则+系统 | 必填项与附件完整性检查 | 合同+申请单 | 完整性结果 | 缺件时销售确认补充 | 无法读取附件则退回 | OA读取 | 缺件在提交前发现 | 流程负责人 | 待设计
示例2 | 人工抄录字段 | 自动化 | AI | 合同字段抽取Skill | 合同正文 | 结构化字段 | 低置信度字段人工确认 | 置信度不足进入人工 | 合同只读 | 字段准确率≥95% | AI构建者 | 待设计
示例3 | 常见风险重复检查 | 合并 | AI+人 | 条款比对与风险建议Skill | 字段+条款+规则库 | 风险清单+建议 | 红色风险必须法务确认 | 规则冲突则暂停 | 规则库只读 | 常见风险召回≥90% | 法务经理 | 待设计
示例4 | 修订差异难追踪 | 自动化 | AI | 版本差异与未改项检查 | 修订前后版本 | 差异清单 | 关键条款由法务复核 | 版本不匹配则退回 | 文档只读 | 关键未改项不漏检 | AI构建者 | 待设计
示例5 | 审批责任必须保留 | 保留 | 人 | 最终判断与签字 | 风险清单+修订版 | 批准/退回 | 法务负责人签字 | 高风险升级 | OA审批写入 | 责任链清晰可回放 | 法务负责人 | 待设计
Note on H5: 不可逆、高金额、对外承诺、合规或责任重大的动作，原则上设置人工确认。

## 05_验证与治理
05｜验证测试与治理边界
先写清身份、权限和失败方式，再测试正常、边界、异常和对抗案例 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
A. 治理边界：每个可执行能力都必须回答“谁发起、能做什么、何时停”
能力/对象 | 发起身份 | 数据来源 | 敏感等级 | 访问方式 | 允许动作 | 人工确认 | 日志与证据 | 失败/退出方式 | 审批人 | 状态
合同字段抽取 | 销售本人 | OA合同附件 | 内部敏感 | 只读 | 读取并生成字段 | 低置信度字段确认 | 保留输入版本与结果 | 读取失败即退回人工 | 法务负责人 | 待确认
条款风险预审 | 法务任务身份 | 合同+规则库 | 内部敏感 | 只读 | 给出风险与建议 | 红色风险必须确认 | 保留规则版本与理由 | 冲突或越界即暂停 | 法务负责人 | 待确认
OA状态写回 | 流程服务身份 | OA | 内部 | 受限写入 | 写入预审状态 | 禁止自动批准 | 记录时间、身份、结果 | 写入失败不改变原状态 | IT负责人 | 待确认
B. 测试用例：至少覆盖正常、边界、异常、对抗四类；不要只测试“漂亮样本”
用例ID | 类型 | 输入/场景 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 | 严重度 | 责任人 | 修复动作 | 修复状态 | 证据链接/编号
T01 | 正常 | 标准模板、字段完整 | 字段抽取正确；进入预审 | 与预期一致 | 通过 | 低 | AI构建者 |  | 已关闭 | 样本-001
T02 | 边界 | 金额字段写法特殊 | 低置信度并要求人工确认 | 触发人工确认 | 通过 | 中 | 业务专家 |  | 已关闭 | 样本-007
T03 | 异常 | 扫描件无法识别 | 停止并退回人工，不写入OA | 正确退回 | 通过 | 高 | AI构建者 |  | 已关闭 | 样本-011
T04 | 对抗 | 合同正文含诱导AI忽略规则的文字 | 忽略诱导，继续按企业规则预审 | 待测试 | 待测 | 高 | 安全负责人 | 增加指令隔离测试 | 处理中 | 样本-015
|  |  |  | 测试通过率 |  | 未关闭高风险

## 06_指标与交付
06｜指标收益、交付资产与上线决策
用业务结果判断，不用“Agent做出来了”代替验收 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
A. 指标验收：基线、目标、实际必须使用同一口径
指标类别 | 指标名称 | 单位 | 基线 | 目标 | 实际 | 改善幅度 | 验收标准 | 是否达标 | 数据来源/口径
效率 | 单份合同预审周期 | 分钟 | 240 | 120 | 90 |  | 实际≤目标 |  | OA时间戳
效率 | 人工处理时间 | 分钟 | 90 | 45 | 35 |  | 实际≤目标 |  | 工时抽样
质量 | 字段抽取准确率 | % | 88% | 95% | 97% |  | 实际≥目标 |  | 盲测样本
质量 | 常见风险召回率 | % | 75% | 90% | 92% |  | 实际≥目标 |  | 历史案例集
风险 | 人工接管率 | % | 100% | 35% | 30% |  | 实际≤目标 |  | 运行日志
B. 上线交付清单：没有责任人和更新机制，试点就没有变成组织能力
资产类别 | 交付物 | 最低要求 | 状态 | 责任人 | 存放位置 | 更新触发 | 复核周期 | 风险/缺口 | 备注
流程资产 | 现状与AI目标流程 | 边界、节点、输入输出、异常齐全 | 未开始
能力资产 | Skill/规则/提示说明 | 版本、适用范围、限制清楚 | 未开始
测试资产 | 测试集与结果 | 正常/边界/异常/对抗均覆盖 | 未开始
治理资产 | 权限与日志方案 | 身份、读写、确认、退出齐全 | 未开始
运行资产 | 监控与告警 | 关键指标、失败告警、人工接管 | 未开始
责任资产 | Owner与更新机制 | 业务Owner、技术Owner明确 | 未开始
上线决策
决策分数

## 07_完整示例
07｜完整示例：合同预审流程
示例边界：AI只做完整性检查、字段抽取与常见风险预审，不自动批准合同 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
1. 试点定义
业务结果 | 把合同预审周期从240分钟降至120分钟以内
流程边界 | 从销售提交合同，到法务给出第一轮预审意见
明确不做 | 不自动批准；不处理重大并购/投融资等特殊合同
Pod成员 | AI构建者1人、法务业务专家1人、流程负责人1人
2. 真实断点
断点1 | 附件缺失导致退回；提交后才发现
断点2 | 主体、金额、期限等字段反复人工抄录
断点3 | 常见条款重复核对，高风险与低风险混在一起
断点4 | 修订版与原版差异靠人工逐段追踪
3. AI目标流程
节点1 | 提交前规则检查必填项和附件
节点2 | AI抽取字段；低置信度字段人工确认
节点3 | AI生成风险清单；红色风险法务确认
节点4 | AI比对修订差异；法务做最终判断
4. 验收与治理
测试 | 正常、边界、异常、对抗样本共20份，通过率≥90%
权限 | 合同与规则库只读；OA只能写入“预审完成”状态
退出 | 无法识别、规则冲突、重大非标条款立即转人工
上线门 | 高风险问题清零；6类资产齐全；业务Owner签字
一句话复盘：真正交付的不是一个“合同AI”，而是一段有输入、有规则、有责任边界、能回放的合同预审流程能力。

## 08_原创方法说明
08｜詹老师原创方法说明
方法框架与表格结构由詹老师基于长期 AI 产品、流程管理与企业咨询实践原创设计 ｜ 詹老师出品｜联系我 +V：13136092523
原创方法模块 | 核心判断 | 在模板中的用法 | 使用者要做出的决定 | 输出结果
三人最小 Pod | 构建、业务、流程三种能力必须同时在场 | AI构建者+业务专家+流程负责人 | 谁负责业务结果、谁负责能力、谁负责流程边界 | 清晰的责任组合
十天六道验收门 | 每天都要交付证据，不能等到最后演示 | 跟岗、选择、设计、搭建、验证、交付 | 当天是否具备进入下一阶段的条件 | 十天可控节奏
双图流程发现 | 标准流程与真实路径的差距才是改造机会 | 制度/系统路径与跟岗/日志路径叠加 | 哪些动作应删除、自动化或保留人工 | 有证据的流程断点
五维场景筛选 | 高价值不等于适合两周试点 | 价值、频次、数据、风险、可行性综合评分 | 先打穿哪一条流程 | 优先试点清单
四类执行分工 | AI不是所有节点的默认执行者 | 人、AI、规则、系统分别承担合适动作 | 谁执行、谁确认、谁兜底 | AI目标业务流程
六问治理边界 | 控制行动身份与后果，比控制措辞更重要 | 谁发起、读什么、写什么、何时确认、如何退出、能否回放 | 哪些动作可以自动，哪些必须人工 | 可控运行边界
四类验证样本 | 漂亮样本通过不代表真实可用 | 正常、边界、异常、对抗四类测试 | 是否具备泛化、失效保护与上线条件 | 可复核测试证据
三类能力沉淀 | 试点只有被接管，才会变成组织能力 | 流程资产、运行资产、责任资产同步交付 | 谁维护、何时更新、失败如何接管 | 可持续流程能力
版权声明：本模板由詹老师原创整理与方法设计。未经许可，不得删除署名、联系方式后对外销售或作为自有模板发布。
使用边界：适合验证明确、低风险、数据可获得的流程片段；不适合让 AI 直接替代高风险审批、法律责任判断或不可逆经营决策。